Wzór wniosku grantowego na projekt magisterski

Organizacja Projektu Magisterskiego

| Tytuł projektu | [wpisać tytuł całego projektu] |
| --- | --- |
| Zespół projektowy | [imiona i nazwiska studentów] |
| Promotorzy / opiekunowie | [promotorzy poszczególnych tematów] |
| Powiązane ścieżki specjalizacyjne | [ścieżki związane z tematami magisterskimi] |

# 1. Opis projektu

Wniosek opisuje wspólny projekt magisterski oraz indywidualne tematy magisterskie realizowane w jego ramach. Projekt może być zespołowy, ale każda praca magisterska musi być możliwa do obrony indywidualnie.

Krótko opiszcie projekt jako całość: jaki problem rozwiązujecie, co ma powstać i dlaczego projekt wymaga połączenia kilku kompetencji lub tematów magisterskich.

cel projektu i planowany rezultat końcowy;

zakres projektu: co będzie, a czego nie będzie realizowane;

główne części projektu i ich wzajemne powiązania;

uzasadnienie interdyscyplinarnego charakteru projektu.

# 2. Wpływ projektu i przegląd literatury

Ta sekcja ma pokazać, po co realizowany jest projekt i jak wpisuje się on w aktualny stan wiedzy, technologii lub praktyki inżynierskiej. Nie wystarczy napisać, że temat jest ciekawy - trzeba pokazać jego sens na tle istniejących rozwiązań.

Przegląd literatury powinien być syntezą, a nie zbiorem streszczeń kolejnych artykułów. Należy wskazać, jakie metody są obecnie stosowane, jakie mają ograniczenia, jakie problemy pozostają nierozwiązane i jaki wkład może wnieść projekt.

wykorzystajcie orientacyjnie 6-15 źródeł dla całego zespołu;

zacznijcie od artykułów przeglądowych, survey/review i przykładów analogicznych projektów;

Sekcja powinna kończyć się jasnym wnioskiem: jaka luka, potrzeba lub możliwość rozwoju uzasadnia Wasz projekt. UWAGA: Nie piszecie wniosku na projekt naukowy, „nowość rezultatów” nie musi mieć poziomu doktoratu a wynik nie musi być „sprzedawalny” – chodzi jedynie o pokazanie, że praca nie jest odtwórcza i zawiera komponent badawczy.

# 3. Temat magisterski A

Student/studentka: [imię i nazwisko]
Tytuł pracy: [tytuł]
Promotor: [promotor]
Powiązana ścieżka specjalizacyjna: [ścieżka]

Opiszcie indywidualną pracę magisterską: jej cel, zakres, planowany rezultat, sposób weryfikacji oraz powiązanie z projektem zespołowym. Należy jasno wskazać, za co odpowiada dana osoba i co w pracy stanowi część teoretyczną, praktyczną oraz weryfikacyjną.

# 4. Temat magisterski B

Wypełnić analogicznie jak sekcję "Temat magisterski 1". Szczególnie ważne jest opisanie zależności: czy temat dostarcza dane, model, kod, stanowisko, dokumentację lub wyniki innym osobom, albo czy sam korzysta z rezultatów innej pracy.

# 5. Temat magisterski C / D (opcjonalnie)

Dodać kolejne sekcje, jeśli projekt obejmuje trzy lub cztery prace magisterskie. Każda z nich powinna być opisana jako samodzielny temat możliwy do indywidualnej obrony.

# 6. Harmonogram projektu

Przedstawcie plan realizacji projektu w czasie z zastosowaniem wykresu Gantta. Harmonogram powinien pokazywać główne etapy, zależności między tematami, rezultaty cząstkowe i kamienie milowe. Nie trzeba rozpisywać każdego drobnego działania, ale projekt powinien dać się "objąć wzrokiem".

wskażcie właścicieli głównych działań;

Dobrą konwencją jest stosowanie numeracji zadań A.1, A.2, B.1 – itd. (zaznaczając do którego z tematów przynależy dane zadanie)

zaznaczcie momenty przekazania danych, modeli, kodu lub wyników między osobami – w miarę możliwości stosujcie konwencję omawianą na zajęciach

zdefiniujcie mierzalne i dokumentowalne kamienie milowe;

# 7. Analiza ryzyka i plan ratunkowy

Wskażcie najważniejsze ryzyka techniczne i organizacyjne oraz plan reakcji na każde z nich. Dla ryzyka warto określić przyczynę, możliwe skutki, prawdopodobieństwo, wpływ na projekt i sposób ograniczenia skutków.

Obowiązkowo uwzględnijcie ryzyko organizacyjne: dowolna osoba z zespołu może zrezygnować z projektu, zmienić temat, ograniczyć zaangażowanie albo przestać realizować swoją część. Dla każdego ryzyka tej kategorii trzeba przygotować konkretny plan awaryjny.

czy pozostałe tematy da się wtedy zrealizować niezależnie?

które zależności między tematami trzeba uprościć lub usunąć?

jak zmieni się harmonogram i organizacja pracy?

jaka minimalna wersja rezultatów pozwoli każdej pozostałej osobie obronić własną pracę?

# 8. Procedury, organizacja i komunikacja

Opiszcie, jak zespół będzie pracował na co dzień i jak będzie dokumentował decyzje. Ta sekcja powinna ograniczać chaos organizacyjny i ułatwiać powrót do projektu po przerwie.

kanały komunikacji i częstotliwość spotkań;

sposób kontaktu z promotorami;

notatki ze spotkań: ustalenia, decyzje, działania do wykonania;

repozytorium danych, kodu i dokumentów oraz zasady wersjonowania;

wspólna baza wiedzy: źródła, linki, obserwacje, ograniczenia i pomysły do późniejszego rozwinięcia;

zasady zgłaszania problemów, opóźnień i zmian zakresu.

# 9. Wykorzystanie narzędzi GenAI

Jeśli korzystaliście z narzędzi GenAI, opiszcie z jakich, w jakim celu i które fragmenty pracy były przez nie wspierane. Należy przechowywać surowe materiały, prompty i historię konwersacji oraz krytycznie zweryfikować wszystkie wygenerowane treści. Za finalny dokument odpowiada zespół.

# 10. Bibliografia

Umieśćcie wszystkie źródła wykorzystane we wniosku. Cytowania powinny pojawiać się w tekście, nie tylko na końcu dokumentu. Stosujcie jednolity styl bibliograficzny i, jeśli to możliwe, managera referencji do zarządzania bazą wiedzy.

# Lista kontrolna przed oddaniem

projekt ma jasny cel i zakres;

każdy temat magisterski ma wykonawcę, promotora, rezultat i sposób weryfikacji;

zakres tematu został uzgodniony z promotorem

opisano zależności między tematami oraz minimalne ścieżki indywidualnej realizacji;

harmonogram zawiera kamienie milowe i rezultaty cząstkowe;

analiza ryzyka zawiera ryzyko rezygnacji dowolnej osoby i plan awaryjny w takiej sytuacji.

opisano organizację komunikacji, danych, dokumentów i wersjonowania;

opisano użycie GenAI, jeśli było wykorzystywane.